拍摄制作要求

（一）优势专业宣传片制作方向

全面展示学校形象，从满足青年人需求和向往的视角创作，统筹专业特色、专业优势、产教融合、校企合作、产业学院、名企就业班以及实训室等展望前景，选取5个二级学院重点、主流专业，聚焦融合多维元素，呈现生源情况较好的专业群以及获得国家级赛事较多的二级学院或专业群，体现优势专业亮点、卖点，故事化、系统化展示专业建设、雄厚师资、课程设置、就业前景、社会用途等核心，要富有内涵和特色，以点带面，强化突出办学内涵和吸引力、竞争力，运用极具冲击力的视觉语言（画面）表现形式，最大限度满足青年人志愿填报需求，保障面向社会广泛传播后能够有效达成招生目标。

（二）优势专业宣传片总体要求

摒弃传统模式，采用创新的方法，拍摄重点素材，运用拍摄技巧、剪辑技术和后期特效，加入创意，结合特色，平衡学生需求、办学需求、社会需求，力争让优势专业宣传片出新、出彩，紧扣就业需求、社会需要、学生期待和时代潮流，能够触发青年人的报考学校的冲动或欲望，并给青年人留下深刻印象。

（三）优势专业宣传片技术要求

1.拥有高效稳定的设计制作团队，导演、拍摄、编辑、撰稿、字幕、配音、化妆、道具等专业人员齐全，分工明确，责任清晰，执行高效。

2.摄制前须制定详细的总体拍摄方案和分镜头文字脚本，方案需现实可行，供应商需提供宣传片的创意方案、基本脚本，经采购方认可后，方可组织拍摄。

3.摄制人员要有独到的艺术理念和策划意识，能够满足制作要求。

4.供应商负责素材的拍摄、后期制作（包括航拍，延时摄影、数字高清校色、动画特效、剪辑合成、特效、渲染包装、音乐创作、音效制作、专业配音、道具服装、化妆灯光及作品的修改和成片等）。

5.供应商须具有策划、创作、拍摄制作政府或高校类宣传片的丰富经验

6.使用4K数字电影摄影机拍摄，高清4K航拍（规格：4096x2160），灯光轨道等辅助器材齐全，运用恰到。

（四）交付时间及要求

中标后7天内确定脚本和方案等，2月6日左右正式拍摄，30天内出样片，40天内制作完成。

2023年3月20日前交付终版成片（其中1分钟精简版需2023年3月10日前提供）。

提交作品为：优势专业宣传片。

拍摄剪辑完成以下版本：

（1）高清完整版（5-8分钟左右）；

（2）精简版（1分钟左右）；

以上2项均需提供包含中英文字幕。

（五）其他要求

1.整个优势专业宣传片拍摄制作完成后，所有拍摄的原始视频素材拷贝给校方，素材和成片的版权归学校所有。

2.供应商所提交的内容必须为原创，不允许侵犯第三方权益。入选方案的著作权、使用权归郑州城市职业学院所有。